## Listas (hidden)
ID Front | ID Back
<Id> | TC_BD_011
FE_001 | TC_BD_012
FE_002 | TC_BD_013
FE_003 | TC_BD_014
FE_004
FE_005
FE_006
FE_007
FE_008
FE_009
FE_010
FE_011
FE_012
FE_013
FE_014
FE_015
FE_016
FE_017
FE_018
FE_019
FE_020
FE_021
FE_022
FE_023
FE_024
FE_025
FE_026
FE_027
FE_028
FE_029
FE_030
FE_031

## Backend
Project | PI
Sprint Nº | Sprint 1
Version | 1
Date | 2023-05-18
Test Plan
Requeriment (Epic) | User History | ID | Name | Method | Test Data | Body | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | HTTP Code | Obtained results | Obtained Results | Automation status | Status
Como administrador, quiero poder agregar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles. | US_04 | TC_BD_001 | Verificar el método GET de todos los Tours funciona correctamente | GET | Ninguna | Ninguna | Tener datos de Tours en la base de datos | Alta | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor GET de los tours en consola mostrara la lista de todos los tours, y tambien que se encuentre en la base de datos | 200 OK | Al hacer la petición al servidor GET de los tours en consola se muestra la lista de todos los tours, y tambien que se encuentre en la base de datos | Pass | To be automated | Realizado
| US_04 | TC_BD_002 | Verificar el método GET los Tours por id funciona correctamente | GET | Ninguna | Ninguna | El id para testear debe de existir en la base de datos | Alta | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor GET con un id de alguno de los tours en consola mostrara el tour que corresponde con el id, y tambien que se encuentre en la base de datos | 200 OK | Al hacer la petición al servidor GET con un id de alguno de los tours en consola se muestra el tour que corresponde con el id, y tambien que se encuentra en la base de datos | Pass | To be automated | Realizado
| US_04 | TC_BD_003 | Método GET Tours con un id inexistente | GET | Ninguna | Ninguna | El id para testear debe de no existir en la base de datos | Alta | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor GET con un id inexistente de alguno de los tours en consola muestre el error correspondiente | 400 Bad Request | Al hacer la petición al servidor GET con un id inexistente de alguno de los tours en consola muestra el error correspondiente | Pass | To be automated | Realizado
|  | TC_BD_004 | Verificar el método POST de Tours funciona correctamente | POST | Imagen URL: https:// Name": nombrePrueba Description: descripcion Classification: mames Capacity: 4 Availability: true Price: 2.0 Score: 4 Category: id: 2 | { "tourImageURL":"https://", "tourName":"nombrePrueba", "tourDescription":"descripcion", "tourClassification":"mames", "tourCapacity":4, "tourAvailability":true, "tourPrice":2.0, "tourScore":4, "tourCategory":{ "id_category":2 } } | Los datos correspondientes al producto | Alta | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor POST cree correctamente un nuevo tour y aparezca en la base de datos. En la consola del postman muestre las caracteristicas ingresadas para el tour | 200 OK | Al hacer la petición al servidor POST crea correctamente un nuevo tour y aparece en la base de datos. En la consola del postman muestra las caracteristicas ingresadas para el tour | Pass | To be automated | Realizado
|  | TC_BD_005 | Verificar el método si hace el POSTde Tour con algún campo vacio (Campo Capacity) | POST | Imagen URL: https:// Name": nombrePrueba Description": descripcion Classification": mames Capacity: Availability: true Price: 2.0 Score: 4 Category: id: 2 | { "tourImageURL":"https://", "tourName":"nombrePrueba", "tourDescription":"descripcion", "tourClassification":"mames", "tourCapacity":4, "tourAvailability":true, "tourPrice":2.0, "tourScore":, "tourCategory":{ "id_category":2 } } | No tener información de un campo del producto para dejarlo vacio | Alta | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor POST con algún campo vacio no se cree correctamente un nuevo tour y no aparezca en la base de datos. En la consola debe mostrar algún error | 400 Bad Request | Al hacer la petición al servidor POST con algún campo vacio no se crea correctamente un nuevo tour y no aparece en la base de datos. En la consola muestra error 400 Bad Request | Pass | Manual testing only | Realizado
|  | TC_BD_006 | Verificar el método DELETE de Tour por id | DELETE | Ninguna | Ninguna | El id ingresado debe de existir en la base de datos para poderse eliminar | Baja | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor DELETE por id de algun tour lo elimina correctamente | 200 OK | Al hacer la petición al servidor POST con algún campo vacio no se crea correctamente un nuevo tour y no aparece en la base de datos. En la consola muestra error 400 Bad Request | Pass | To be automated | Realizado
|  | TC_BD_007 | Verificar el método GET de todos las Categorías funciona correctamente | GET | Ninguna | Ninguna | Tener datos de Categorias en la base de datos | Alta | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor GET de los tours en consola mostrara la lista de todos los tours, y tambien que se encuentre en la base de datos | 200 OK | Al hacer la petición al servidor GET de los tours en consola se muestra la lista de todos los tours, y tambien que se encuentre en la base de datos | Pass | To be automated | Realizado
|  | TC_BD_008 | Verificar el método GET Categorias por id funciona correctamente | GET | Ninguna | Ninguna | El id para testear debe de existir en la base de datos | Alta | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor GET con un id de alguno de loas categorias en consola mostrara la catégoría que corresponde con el id, y tambien que se encuentre en la base de datos | 200 OK | Al hacer la petición al servidor GET con un id de alguno de las categorias en consola muestra la catégoría que corresponde con el id, y tambien que se encuentra en la base de datos | Pass | To be automated | Realizado
|  | TC_BD_009 | Método GET Categorias con un id inexistente | GET | Ninguna | Ninguna | El id para testear debe de no existir en la base de datos | Alta | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor GET con un id inexistente de alguna de las categorias en consola mostrará el eeror correspondiente | 400 Bad Request | Al hacer la petición al servidor GET con un id inexistente de alguna de las categorias en consola muestra el error correspondiente | Pass | To be automated | Realizado
| US_04 | TC_BD_010 | El administrador debe poder subir una imagen del producto. | POST | ImageURL: https://unaImagen Name: nombrePrueba Description: descripcion Classification: m Capacity: 4, Availability:true, Price":2.0, Score: 4, Category: id_category :2 | { "tourImageURL":"https://unaImagen", "tourName":"nombrePrueba", "tourDescription":"descripcion", "tourClassification":"mames", "tourCapacity":4, "tourAvailability":true, "tourPrice":2.0, "tourScore":4, "tourCategory":{ "id_category":2 } } | Tener una imagen previa seleccionada | Alta | SEV 1 | El administrador pueda subir una imagen del producto | 200 OK | El administrador puede subir una imagen del producto | Pass | To be automated | Realizado
| US_04 | TC_BD_011 | Si se intenta agregar un producto con un nombre que ya existe, se debe mostrar un mensaje de error indicando que el nombre ya está en uso. | POST | ImageURL: https://unaImagen Name: nombrePrueba Description: descripcion Classification: m Capacity: 4, Availability:true, Price":2.0, Score: 4, Category: id_category :2 | { "tourImageURL":"https://unaImagen", "tourName":"nombrePrueba", "tourDescription":"descripcion", "tourClassification":"mames", "tourCapacity":4, "tourAvailability":true, "tourPrice":2.0, "tourScore":4, "tourCategory":{ "id_category":2 } } | El nombre para el producto ya debe estar registrado | Alta | SEV 1 | Al hacer la petición al servidor POST con un nombre que ya existe en la consola debe mostrar algún error | 200 OK | Al hacer la petición al servidor POST con un nombre que ya existe en la consola no muestra error alguno y lo guarda nuevamente en la base de datos | Fail | Manual testing only | Realizado
Como usuario, quiero que la lista de productos muestre solo una cantidad limitada de productos y tenga la opción de ver los siguientes. | US_07 | TC_BD_012 | El botón "siguiente" carga más productos y se ve la siguiente página de resultados. |  |  |  |  | Media | <Severidad> |  | <Codigo> |  | Resultado obtenido | <A automatizar?> | Draft
| US_07 | TC_BD_013 | El botón "inicio" lleva al inicio del listado de productos. |  |  |  |  | Media | <Severidad> |  | <Codigo> |  | Resultado obtenido | <A automatizar?> | Draft
| US_07 | TC_BD_014 | El botón "atrás" lleva a la página anterior consultada del listado de productos. |  |  |  |  | Media | <Severidad> |  | <Codigo> |  | Resultado obtenido | <A automatizar?> | Draft

## Frontend
Project | Digital Booking
Sprint Nº | Sprint 1
Version | 1
Date | 2023-05-18
Test Plan
Requeriment (Epic) | User story | ID | Name | Steps | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Passed? | Automation status | Status
Epic 01: Como administrador quiero que la aplicacion pueda identificarse facilmente. Que el sitio tenga armonía con la identidad de la marca de la empresa, con estética y coherencia visual para que pueda ser diferenciada de otras aplicaciones | US_01 | FE_001 | Validar que el header debe ocupar el 100% de la pantalla en todas las páginas de la aplicación. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que el header ocupe el 100% de la pantalla | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El header ocupe el 100% de la pantalla | El header ocupa el 100% de la pantalla | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_01 | FE_002 | Validar que el header debe estar fijo en la parte superior de la página | 1. Ingresar al home de digital booking 2.Validar que el header esté fijo en la parte superior de la pagina | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El header esté fijo en la parte superior de la pagina | El header está fijo en la parte superior de la pagina | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_01 | FE_003 | Validar el header debe estar fijo en la parte superior de la página al hacer scroll. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Hacer scroll en la página para verificar que el header queda anclado | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 2 | Al hacer scroll en la página el header queda anclado | Al hacer scroll en la página el header queda anclado | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_01 | FE_004 | Validar el header debe ser consistente en todas las páginas de la aplicación. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Navegar entre las páginas de la aplicación | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El header sea consistente en todas las páginas de la aplicación. | El header se mantiene consistente en todas las páginas de la aplicación. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_01 | FE_005 | Validar el header responsive para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Salir de pantalla completa 3. Mover la ventana del navegador modificando su tamaño | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El header responsive para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | El header ES responsive para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_01 | FE_006 | Validar que dentro del header exista un bloque alineado a la izquierda que contenga el logotipo y el lema de la empresa. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que se visualice el logo alineado a la izquierda de la página | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | En el header exista un bloque alineado a la izquierda que contenga el logotipo y el lema de la empresa. | En el header existe un bloque alineado a la izquierda que contenga el logotipo y el lema de la empresa. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_01 | FE_007 | Validar que al hacer clic en el logotipo o el lema, rediriga a la página principal de la aplicación. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Entrar a otra sección de la aplicación (Clickear la info de algún tour) 3. Hacer click en el logo de db 4. Verificar que redirija a la página principal | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 3 | Al hacer clic en el logotipo o el lema, rediriga a la página principal de la aplicación. | Al hacer clic en el logotipo o el lema, redirige a la página principal de la aplicación. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_01 | FE_008 | Validar que dentro del header exista un bloque que contenga el boton: “Crear cuenta” | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que exista el botón crear cuenta | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | Dentro del header exista un bloque que contenga el boton: “Crear cuenta” | Dentro del header existe un bloque que contenga el boton: “Crear cuenta” | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_01 | FE_009 | Validar que dentro del header exista un bloque que contenga el boton: “Iniciar sesión” | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que exista el botón Iniciar sesión | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 2 | Dentro del header exista un bloque que contenga el boton: “Iniciar sesión” | Dentro del header existe un bloque que contenga el boton: “Iniciar sesión” | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_01 | FE_010 | Validar que el botón “Iniciar sesión” y "Crear cuenta" esté alineado a la derecha | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que los botones se encuentren alineados a la derecha | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 2 | El botón “Iniciar sesión” y "Crear cuenta" esté alineado a la derecha | El botón “Iniciar sesión” y "Crear cuenta" esta alineado a la derecha | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_02 | FE_011 | Validar que el body debe tener un color de background que corresponda a la identidad de marca. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que el color background del body cumpla con los colores del tema de la marca | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El body debe tenga un color de background que corresponda a la identidad de marca. | El body tiene un color de background que corresponde a la identidad de marca. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_02 | FE_012 | Validar que el body debe ocupar el 100 % del alto de la pantalla. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que el body ocupa el 100% del alto de la pantalla | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El body ocupe el 100 % del alto de la pantalla. | El body ocupa el 100 % del alto de la pantalla. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_02 | FE_013 | Validar que el body esté optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar el uso de media queries y adaptación a diferentes pantallas | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El body este optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | El body está optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_02 | FE_014 | Validar que se visualiza la seccion buscador. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que se visualice la sección de buscador | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | Se visualice la seccion buscador. | Se visualiza la seccion buscador. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_02 | FE_015 | Validar que se visualiza la seccion categorías | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que se visualice la sección de categorías | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | Se visualice la seccion categorías | Se visualiza la seccion categorías | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_02 | FE_016 | Validar que se visualiza la seccion recomendaciones de producto | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que se visualice la sección de recomendaciones de producto | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | Se visualice la seccion recomendaciones de producto | Se visualiza la seccion recomendaciones de producto | Pass | Manual testing only | Realizado
Epic 02: Como usuario, quiero un pie de página en la aplicación para poder mostrar el copyright. | US_03 | FE_017 | Validar que el footer que ocupe el 100% del ancho de la pantalla | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que el footer ocupe el 100% de la pantalla | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El footer que ocupe el 100% del ancho de la pantalla | El footer que ocupa el 100% del ancho de la pantalla | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_03 | FE_018 | Validar que el footer este ubicado en el pie de página en todas las páginas de la aplicación. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Navegar entre las páginas de la aplicación verificando el footer | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El footer este ubicado en el pie de página en todas las páginas de la aplicación. | El footer esta ubicado en el pie de página en todas las páginas de la aplicación. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_03 | FE_019 | Validar que dentro del footer, debe exista un bloque que contenga el isologotipo de la empresa, el año y el copyright correspondiente. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que el footer contenga isologotipo, insignia de copyright y año correspondiente | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | Dentro del footer existe un bloque que contenga el isologotipo de la empresa, el año y el copyright correspondiente. | Dentro del footer existe un bloque que contenga el isologotipo de la empresa, el año y el copyright correspondiente. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_03 | FE_020 | Validar que dentro del footer el bloque de información este alineado a la izquierda. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que el contenido del footer esté alineado a la izquierda | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 2 | El bloque de información dentro del footer este alineado a la izquierda. | El bloque de información dentro del footer esta alineado a la izquierda. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_03 | FE_021 | Validar que el isologotipo, el año y el copyright deben ser legibles y estar diseñados de acuerdo con la identidad visual de la empresa. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que el contenido del footer cumpla con los criterios de UX/UI | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | El isologotipo, el año y el copyright son legibles y estar diseñados de acuerdo con la identidad visual de la empresa. | El isologotipo, el año y el copyright son legibles y estar diseñados de acuerdo con la identidad visual de la empresa. | Pass | Manual testing only | Realizado
Epic 04: Como administrador, quiero poder agregar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles. | US_04 | FE_022 | Validar que existe un panel para el administrador con la opción "Agregar producto. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que existe el panel para administrador la opción "Agregar producto" | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | Exista un panel para el administrador con la opción "Agregar producto. | Existe un panel para el administrador con la opción "Agregar producto. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_04 | FE_023 | Validar que la página de "Agregar producto" incluiya campos para ingresar información del producto: nombre, descripción e imagen. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Dar click en el botón "Agregar producto" 3. Verificar que existan los campo de nombre, descripción e imagen | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | La página de "Agregar producto" incluiya campos para ingresar información del producto: nombre, descripción e imagen. | La página de "Agregar producto" incluiye campos para ingresar información del producto: nombre, descripción e imagen. | Pass | Manual testing only | Realizado
Epic 05: Como usuario quiero poder interactuar con los productos de forma optima: Poder ver una lista de productos aleatorios en el home cuando ingreso por primera vez, poder visualizar en el detalle de producto para conocer datos básicos, que la lista de productos muestre solo una cantidad limitada de productos y tenga la opción de ver los siguientes. |  |  | Garantizar que la lista de productos aleatorios sea verdaderamente aleatoria, sin repetir productos y sin seguir un patrón previsible | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Ver los productos 3. Recargar la página 4. Verificar que el orden ni los productos fueron los mismos | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 2 | La lista de productos aleatorios sea verdaderamente aleatoria, sin repetir productos y sin seguir un patrón previsible | La lista de productos aleatorios es verdaderamente aleatoria, no repite productos ni sigue un patrón previsible | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_05 | FE_024 | Validar que en el home haya una lista aleatoria de productos. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que se visualice una lista de productos | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 2 | En el home haya una lista aleatoria de productos. | En el home hay una lista aleatoria de productos. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_6 | FE_025 | Validar que el título del producto este alineado a la izquierda. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Verificar que el título del producto esté alineado a la izquierda | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 2 | El título del producto este alineado a la izquierda. | El título del producto esta alineado a la izquierda. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_06 | FE_026 | Verificar que la flecha para volver atrás este alineada a la derecha. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. presionar el botón "Siguiente" en la sección de productos 3. Verificar que la flecha para volver atrás este alineada a la derecha | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 2 | La flecha para volver atrás este alineada a la derecha. | ... | Not run | Manual testing only | Pendiente
| US_06 | FE_027 | Verficar que en el body debe estel texto descriptivo del producto y su imagen. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Dar click a alguno de los productos 3. Verficar que en el body debe estel texto descriptivo del producto y su imagen. | Ninguna | Ninguna | Alta | SEV 1 | En el body debe este el texto descriptivo del producto y su imagen. | En el body del producto al dar click esta el texto descriptivo del producto y su imagen. | Pass | Manual testing only | Realizado
| US_7 | FE_028 | Verificar que se pueda visualizar solo una cantidad limitada de productos en la página de resultados de búsqueda o en la categoría seleccionada, al menos 10 productos. | 1. Ingresar al home de digital booking 2. Ir a la sección de productoss 3. Verificar que se pueda visualizar solo una cantidad limitada de productos al menos 10 productos. | Ninguna | Ninguna | Media | SEV 2 | Solo se pueda visualizar una cantidad limitada de productos en la página de resultados de búsqueda o en la categoría seleccionada, al menos 10 productos. | ... | Not run | Manual testing only | Pendiente
| US_7 | FE_029 | Validar que haya un botón para que el usuario pueda cargar más productos viendolo la siguiente página de resultados. | 1-…. 2-…. | Ninguna | Ninguna | Media | SEV 1 | Que haya un botón para que el usuario pueda cargar más productos viendolo la siguiente página de resultados. | ... | Not run | Manual testing only | Pendiente
| US_7 | FE_030 | Validar que hay un botón para que el usuario pueda ir hacia atrás o al inicio del listado de productos. | 1-…. 2-…. | Ninguna | Ninguna | Media | SEV 1 | Que haya un botón para que el usuario pueda ir hacia atrás y/o al inicio del listado de productos. | ... | Not run | Manual testing only | Pendiente
Epic 06: Como administrador, quiero poder eliminar un producto para mantener una lista actualizada y precisa de los productos disponibles. | US_8 | FE_031 | Verificar que existe un panel para el administrador con la opción de eliminar. | 1-…. 2-…. | Ninguna | Ninguna | Baja | SEV 2 | Verificar que existe un panel para el administrador con la opción de eliminar. | ... | Not run | Manual testing only | Pendiente

## Template
Reporte Incidencia
Id
<Id>
| Title | [5 empty] | Stauts
| <Titulo> | [5 empty] | Draft
Description
<Descripcion del caso de prueba>
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| <Test suite a la que pertenece> |  |  |  |  | <Severidad> | <Prioridad>
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| <Tipo de prueba> |  |  |  |  | <Capa de prueba> | <Inconsistencia?>
| Version |  | Behavior |  |  | Automation Status
| <Version actual> |  | <Comportamiento> |  |  | <A automatizar?>
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| <Precondiciones> |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
<Datos de prueba>
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Result | Attachments
1
2
Reporte Incidencia
Id
<Id>
Title
<Titulo>
Description
<Descripcion del caso de prueba>
Suite
<Test suite a la que pertenece>
Type
<Tipo de prueba>
Version
<Version actual>
Conditions
Pre-conditions
<Precondiciones>
Test Data
<Datos de prueba>
Steps
Number
1
2
3